|  |
| --- |
| Описание: asekeevo-герб  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

**11.03.2022 с. Воздвиженка № 15-п**

**О реализации дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области» в администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет**

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 № 174-п «Об утверждении регламентов по организации электронного документооборота в органах исполнительной власти Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 № 917-пп «Об утверждении государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области», приказом министерства цифрового развития и связи Оренбургской области от 20.11.2020 № 201-пр «Об утверждении ведомственного проекта (программы) «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства Оренбургской области», администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет постановляет:

1. Начать реализацию дорожной карты мероприятия «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрациях сельских поселений Оренбургской области» в администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет (далее –ДК) согласно приложению.
2. Ответственным за реализацию ДК назначить Левченко Ирину Александровну специалиста администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета И.А. Фёдоров

Приложение

к постановлению от 11.03.2022 № 15-п

# Дорожная карта мероприятия

# «Развитие и внедрение единой системы юридически значимого электронного документооборота и делопроизводства в администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области»

# (далее –ДК «Развитие и внедрение АСЭД в Воздвиженском сельсовете»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель реализации мероприятия | Внедрение АСЭД[[1]](#footnote-1) в администрации Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области до 01.12.2022, что обеспечит использование внутриведомственного и межведомственного юридически значимого документооборота в электронном виде с применением КЭП[[2]](#footnote-2). | | |
| Показатель | Подписаны акты и приняты НПА[[3]](#footnote-3) о переходе на электронный документооборот с применением КЭП | Значение показателя по итогам реализации | 100% |

| №  п/п | Наименование  мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля | Риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | Принятие ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД на территории Воздвиженского сельсовета» и назначении ответственных сотрудников | 04.03.2022 | 25.03.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Администрация сельсовета приняла ОРД по реализации ДК «Развитие и внедрение АСЭД в сельских поселениях» и назначила ответственных сотрудников | РВП |  |
| 2 | Направление принятых ОРД в адрес администрации Асекеевского района | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Скан-копии ОРД направлены через АСЭД в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |
| 3. | Заполнение бланка заявки для создания в иерархии муниципального района АСЭД в администрации сельсовета, входящих в состав муниципального района | 18.03.2022 | 29.03.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Администрация муниципального района консолидирует заполненные шаблоны по сельсовету | РВП |  |
| 4 | Направление заполненного бланка заявки в администрацию района | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Заполненные шаблоны по администрации Рязановского сельсовета направлены в администрацию района, для направления в отдел развития и сопровождения СЭД ГКУ «ЦИТ» через портал технической поддержки help.orb.ru для внесения в структуру | РВП |  |
| 5 | Прохождение обучения на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | 15.04.2022 | 01.06.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Сотрудник администрации сельсовета прошла обучение на учебном портале WebTutor по курсам делопроизводства и обращений граждан | РВП |  |
| 6 | Регистрация всех типов документов (входящие, исходящие, внутренние, ОРД, ОГ[[4]](#footnote-4)) администрации сельских поселений в АСЭД | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Все типы документов регистрируются в АСЭД | РВП |  |
| 7 | Создание в АСЭД поручений/ резолюций (при необходимости) и отчетов об их исполнении по всем типам документов | 13.05.2022 | 15.09.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | По всем типам документов (при необходимости) создаются поручения/резолюции, отчеты об исполнении | РВП |  |
| 8 | Направление соглашения с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП в адрес ГКУ «ЦИТ» | 19.09.2022 | 01.11.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Подписанное соглашение с ГКУ «ЦИТ» о взаимодействии сторон при организации АСЭД с применением КЭП направлено в адрес ГКУ «ЦИТ» | РВП |  |
| 9 | Направление подписанного акта и ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации Воздвиженского сельсовета в адрес администрации Асекеевского района | 19.09.2022 | 15.11.2022 | Левченко И.А. специалист администрации | Подписанный акт и принятый ОРД о переходе на ЭДО с применением ЭП в администрации Воздвиженского сельсовета направлены в адрес администрации Асекеевского района | РВП |  |

1. Автоматизированная система электронного документооборота [↑](#footnote-ref-1)
2. Электронная подпись [↑](#footnote-ref-2)
3. Нормативные правовые акты [↑](#footnote-ref-3)
4. Обращения граждан [↑](#footnote-ref-4)